## Overview
HỖ TRỢ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TRỰC TUYẾN
I. Project description
| Phase | Attendance
| Initiation Phase | PO
| Sprint 1 | PO | PM | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
| Sprint 2 | PO | PM | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
| Sprint 3 | PO | PM | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
| Sprint 4 | PO | PM | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
| Sprint 5 | PO | PM | TM1 | TM2 | TM3 | TM4
II. Project estimation
| Total effort: | 209
| Details: | Estimation
III. Project plan
| Total Sprint: | 5
| Start Date: | 2020-08-24
| End Date: | 2020-11-21

## Estimation
PROJECT ESTIMATION
Project name |  | Hỗ trợ cài đặt phần mềm trực tuyến |  | Project ID | 43K22T06
Project manager |  | Lê Bá Minh Đồng |  | Sponsor | NhamCT
Start date |  | 2020-08-24 |  | End date | 2020-11-21
ID | Task name | Phase | Description | Estimation Effort | Actual effort
1 | Đăng ký Domain | Init |  | 0.5 | 0.5
2 | Đăng ký Hosting | Init |  | 0.5 | 0.5
3 | Liên kết Domain và Hosting | 1 |  | 5 | 2
4 | Thiết kế Menu | 2 | Header | 10 | 2
5 | Thiết kế Logo | 2 | Header | 10 | 3
6 | Thiết kế Banner | 2 | Header | 10 | 3
7 | Tạo Slogan | 2 | Header | 5 | 3
8 | Giới thiệu thông tin liên lạc | 2 | Footer | 7 | 0.5
9 | Giới thiệu chính sách bảo mật | 2 | Footer | 5 | 0.5
10 | Giới thiệu phương thức thanh toán | 2 | Footer | 5 | 0.5
11 | Đưa ra chính sách bảo mật | 3 | Trang bảo mật | 4 | 2
12 | Thiết kế nội dung | 3 | Trang chủ | 30 | 3
13 | Thiết kế bố cục | 3 | Trang chủ | 20 | 30
14 | Giới thiệu thông tin về chúng tôi | 3 | Trang giới thiệu | 5 | 2
15 | Giới thiệu dịch vụ cài đặt Windows | 3 |  | 10 | 10
16 | Giới thiệu dịch vụ sửa lỗi phần mềm | 3 |  | 10 | 2
17 | Giới thiệu dịch vụ hỗ trợ cài đặt phần mềm trực tuyến | 3 |  | 10 | 2
18 | Giới thiệu thông tin liên hệ | 3 | Trang liên hệ | 5 | 5
19 | Hướng dẫn sử dụng, cài đặt Teamview/Ultraview | 3 |  | 5 | 5
20 | Hướng dẫn phương thức thanh toán | 3 |  | 5 | 5
21 | Liên kết tài khoản Google | 2 |  | 10 | 5
22 | Tạo Chatbox | 4 |  | 5 | 5
23 | Tạo Chatbot | 4 |  | 15 | 5
24 | Thanh toán qua ví điện tử | 4 |  | 10 | 5
25 | Chuyển khoản qua ngân hàng | 4 |  | 7 | 5
Total |  |  |  | 209 | 106.5

## Plan
PROJECT PLAN
| Project name | Hỗ trợ cài đặt phần mềm trực tuyến |  | Project ID | 43K22T06
| Project manager | Lê Bá Minh Đồng |  | Sponsor | NhamCT
| Start date | 2020-08-24 |  | End date | 2020-11-21
ID | Task name | Description | Start date | End date
1 | Initiation phase |  | 2020-10-02 | 2020-10-02
1.1 | Đăng ký Domain
1.2 | Đăng ký Hosting
1.3 | Liên kết Domain và Hosting
2 | Sprint 1 (Header/Footer) |  | 2020-09-14 | 2020-09-28
2.1 | Thiết kế Menu
2.2 | Thiết kế Logo
2.3 | Thiết kế Banner
2.4 | Tạo Slogan
3 | Sprint 2 |  | 2020-09-29 | 2020-10-10
3.1 | Trang chủ: Thiết kế nội dung
3.2 | Trang chính sách bảo mật: Đưa ra chính sách bảo mật
3.3 | Trang chủ: Thiết kế bố cục
3.4 | Trang giới thiệu: Giới thiệu thông tin về chúng tôi
4 | Sprint 3 |  | 2020-10-11 | 2020-10-22
4.1 | Trang giới thiệu: Giới thiệu dịch vụ cài đặt Windows
4.2 | Trang giới thiệu: Giới thiệu dịch vụ sửa lỗi phần mềm
4.3 | Phương thức thanh toán: Thanh toán qua ví điện tử
5 | Sprint 4 |  | 2020-10-23 | 2020-11-06
5.1 | Trang giới thiệu: Giới thiệu dịch vụ hỗ trợ cài đặt phần mềm trực tuyến
5.2 | Trang liên hệ: Giới thiệu thông tin liên hệ
5.3 | Trang hướng dẫn: Hướng dẫn sử dụng, cài đặt Teamview/Ultraview
5.4 | Phương thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng
6 | Sprint 5 |  | 2020-11-07 | 2020-11-21
6.1 | Hướng dẫn phương thức thanh toán
6.2 | Liên kết tài khoản Google
6.3 | Tạo Chatbox
6.4 | Tạo Chatbot
Total